## Balance
Vista General al Balance de los Planes 2014 CTRC y CEPAT
| ¿De dónde partimos? | ¿Qué hemos logrado? | ¿Qué debería continuar?
CTRC | Declaración de Asunción: Deber ser de la Rendición de Cuentas. Buena gobernanza | Nueva definición de RC en la OLACEFS | Convertir los principios de Asunción en productos específicos
| Pasar de la rendición económica financiera a la rendición de impactos de las políticas públicas | 3 Productos: 1) EFS y RC: Generando un terreno común para el fortalecimiento del control externo en América Latina 2) Manual para la implementación de la RC 3) Guía para la RC de las EFS a la ciudadanía | Difundir, concientizar y capacitar sobre los productos CTRC
|  | Sinergia con organizaciones de la sociedad civil | Actualizar y mejorar la Web de la comisión
Declaración de Asunción en el marco normativo de la INTOSAI
CEPAT | Misión cumplida: Planes de trabajo trazados desde su creación | Herramientas de autoevaluación de integridad en las EFS: IntoSAINT | Modelo de integridad IntoSAINT
Seminario internacional "Combate contra la Corrupción: Balance para una propuesta"
Promover los contenidos de las ISSAIs 20 y 30
|  | Vinculación con otras regiones de INTOSAI | Mantener colaboraciòn con otras regiones e INTOSAI
|  | Concurso internacional "Por la recuperación de Valores" | Concurso internacional "Por la recuperación de Valores"
|  | Caja de Herramientas Anticorrupción y la promoción de la probidad | "Profundizar" la Caja de Herramientas Anticorrupción y la promoción de la probidad Identificar buenas prácticas sobre coordinación y cooperación interinstitucional contra la corrupción
Lucha contra los delitos vinculados contra la corrupción: EUROsociAL

## Plan de Trabajo
Áreas de trabajo en Buena Gobernanza | [9 empty] | Enfoques de trabajo
| Áreas de trabajo | Proyectos | Impacto esperado | Producto | Actividades | Cronograma | CI o AT | Presupuesto | Responsable
1 | ÁREA 1: Estrategias Efectivas sobre Rendición de Cuentas en la Región | [8 empty] | 1 | Hacia fuera de las EFS: Sujetos de control
| 1.1 Identificación y promoción de mejores prácticas | Desarrollar lineamientos y buenas practicas para la aplicacón de los principios de Rendición de Cuentas contenidos en la Declaración de Asunción | EFS miembros de la OLACFS fomentan mejores prácticas para la rendición de cuentas efectiva, interna y externamente, contribuyendo al buen gobierno y transparencia en la gestión. | 1. EFS y RC: Generando un terreno común para el fortalecimiento del control externo en América Latina 2. Manual para la implementación de la RC, 3. Guía para la RC de las EFS a la ciudadanía | Difusión del documento en el ámbito de OLACEFS e INTOSAI | 2014 | No | 0 | Argentina | 2 | Hacia dentro de las EFS: Predicar con el ejemplo
[5 empty] | Validación del documento en el ámbito de OLACEFS e INTOSAI |  | No | 0
[5 empty] | Aprobación del documento |  | No | 0
[5 empty] | Capacitar a las EFS en la aplicación de las guías y/o manuales, en coordinación con el CCC | 2015 (continúa) | Cuba, Chile, CCC
[5 empty] | Diseñar, difundir y ofrecer un curso dirigido a las partes interesadas externas, sobre la Declaración de Asunción y las guías y/o manuales desarrollados por la Comisión | 2016 | S.E., CCC
| 1.2 Comunicación eficaz con los grupos de interés | Desarrollar un plan de asociaciones estratégicas, financieras y de cooperación técnica para la sostenibilidad de la Comision de Rendición de Cuentas para un Buen Gobierno | OLACEFS consigue apoyo de la cooperación internacional para el cumplimiento del plan estratégico y la sostenibilidad financiera y técnica de la Comisión de Rendición de Cuentas para un Buen Gobierno. | Informe de Gestión sobre obtención de cooperación técnica y financiera. | Gestionar asistencia y cooperación tècnica y financiera. | 2014 (continúa) | Sí | 0 | Argentina
2 | ÁREA 2: Promoción de la Contabilidad Gubernamental Moderna
| 2.1 Contabilidad Gubernamental | Diagnóstico de la Contabilidad Gubernamental en los países que integran OLACEFS | Que los miembros de la OLACEFS cuenten con información respecto a la Contabilidad Gubernamental en la región para fortalecer sus recomendaciones a nivel nacional | Cuestionario y Documento | Elaborar cuestionario, los miembros responder cuestionario, responsable recopilar y consolidar la información | 2015 | No | 0 | México
| 2.2 Dictaminación a cuentas nacionales | Diagnóstico de la dictaminación sobre las cuentas nacionales que llevan a cabo las EFS de la OLACEFS | Que los miembros de la OLACEFS cuenten con lineamientos respecto a la dictaminación de las cuentas nacionales en la región para fortalecer su trabajo | Cuestionario y Documento (a partir del elaborado por la entonces CTRC - Documento 1) | Elaborar cuestionario, los miembros responder cuestionario, responsable recopilar y consolidar la información | 2015 | No | 0 | Chile
3 | ÁREA 3: Promoción y Evaluación del Control Interno
| 3.1 Fortalecimiento del control interno en la administración pública | Identificar buenas prácticas para que las EFS promocionen el fortalecimiento del control interno, así como su evaluación en la administración pública con base en el diagnóstico de los países de la OLACEFS | Que los miembros de la OLACEFS cuenten con información respecto al control interno en la región para fortalecer su papel en evaluar y promocionar el control interno en la administración pública de sus países. | Cuestionario y Documento | Elaborar cuestionario, los miembros responder cuestionario, responsable recopilar y consolidar la información, identificando mejores prácticas | 2015 | No | 0 | Costa Rica
|  |  | Identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas | Curso de capacitación | Identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas, generación de programa de capacitación, difusión e impartición, evaluación | 2016 | No | 0 | Costa Rica
4 | ÁREA 4: Estrategias Efectivas de Probidad Administrativa y Prevención de la Corrupción
| 4.1 Definición y promoción del Buen Gobierno | Desarrollar y difundir el concepto Buen Gobierno | Uniformar un lenguaje común sobre el tema entre los miembros de la OLACEFS | Pronunciamiento o Acuerdo de la OLACEFS sobre una definición armonizada del concepto de Buen Gobierno, así como un Glosario de términos relevantes | Investigación sistematizada sobre el concepto, promoción de INTOSAI GOVs en OLACEFS, pronunciamiento sobre una definición consensuada, difusión regional, coordinación con GTANIA | Asamblea General de la OLACEFS en Perú (Noviembre de 2014) | No | 0 | México
|  | Guías con estrategias para la promoción y contribución de EFS para el desarrollo de un Buen Gobierno. | Orientar y uniformar las acciones de las EFS en materia de promoción de un Buen Gobierno. Asimismo, avanzar firmemente en la definición de indicadores para la medición y consolidación del Buen Gobierno | Directriz con mejores prácticas de las EFS para la promoción y desarrollo de un Buen Gobierno | Detección de buenas prácticas internacionales (a cargo de las EFS y de los entes fiscalizados), integración de una compilación, difusión y capacitación regional, así como intercambio de información y experiencias en materia Buen Gobierno. Coordinación con CCC | Asamblea General de la OLACEFS en México (2015) | No | 0 | México
| 4.2 Rol de las EFS en la prevención de la corrupción | Capacitación a los auditores y personal de las EFS miembros de la región sobre su papel para promover un Buen Gobierno | Desarrollo de capacidades de los cuadros auditores sobre el papel de las EFS en la promoción del buen gobierno en sus países, así como difusión de información a la sociedad para una mayor exigencia de un Buen Gobierno | Curso presencial sobre Buen Gobierno, con difusión regional de materiales electrónicos y grabaciones | Definición de programa, desarrollo de contenidos y materiales, convocatoria regional, impartición y grabación en sede, y difusión; coordinación con CCC | Septiembre de 2015 |  | CCC | Cuba
|  | "Profundizar" la Caja de Herramientas Anticorrupción y la promoción de la probidad | Dotar a las EFS de una directriz actualizada con herramientas e iniciativas aplicadas por las EFS en OLACEFS y otras regiones de INTOSAI para contribuir a la prevención de la corrupción | Compilación actualizada de herramientas aplicadas por las EFS (Caja de Herramientas) | Levantamiento de información sobre herramientas anticorrupción utilizadas en regiones distintas a la OLACEFS, compilación de las mejores iniciativas, difusión regional en coordinación con el CCC | Octubre de 2014 (Anual) | No | 0 | Chile
|  | Identificar buenas prácticas sobre coordinación y cooperación interinstitucional contra la corrupción (posible vínculo con EUROsociAL) |  |  |  |  | Sí | 0 | Chile
| 4.3 Aprovechamiento de herramientas en OLACEFS e INTOSAI (ej Base de Datos de EFS) | Difusión sobre el valor y beneficio de herramientas e iniciativas en OLACEFS e INTOSAI para la promoción del buen gobierno | Elevar el nivel de conocimiento y aprovechamiento de las herramientas desarrolladas por la comunidad de EFS para promover eficazmente el buen gobierno | Documento con información sobre las herramientas disponibles y material de divulgación | Levantamiento de información sobre herramientas disponibles en OLACEFS e INTOSAI, compilación de herramientas relevantes a la región y difusión regional en coordinación con CCC | 2015 (Seguimiento Anual) | No | 0 | Honduras*, Perú* y Venezuela*
| 4.4 Promover mecanismos integridad en las EFS | Implementación regional del modelo de integridad en las EFS (IntoSAINT) | Contribuir al desarrollo de capacidades preventivas en las EFS en materia de integridad, a efecto de que se implementen Políticas de Integridad , se predique con el ejemplo en el sector público y se fortalezca así la confianza pública en sus labores | Talleres anuales de Autoevaluación sobre la Integridad en las EFS miembros de la OLACEFS | Aplicación del Plan Regional de Implementación de IntoSAINT mediante la conducción anual de talleres de autoevaluación, implementación de las recomendaciones y seguimientos a cargo de cada EFS, difusión de avances regionales e internacionales, divulgación de experiencias en OLACEFS, promoción a nivel subnacional y otras instancias del sector público; coordinación con CCC | 2014 (Anual) | EFS Países Bajos + GIZ* + BID* | 9000 USD (POA 2014 con recursos OLACEFS; adicional previsto vía C.I.: $20,000 USD) | México
|  | Concurso internacional "Por la recuperación de Valores" | Concientización regional sobre la relevancia de la transparencia, integridad, probidad administrativa y rendición de cuentas, así como el papel de las EFS para promover un Buen Gobierno | Concurso regional por la recuperación de valores (incorporar filosofía del concurso de la extinta CITEC) | Elaboración de convocatoria, definición del comité evaluador y criterios de evaluación, difusión regional, análisis y evaluación de contribuciones nacionales, divulgación de resultados y premiación; coordinación con CCC e instancias de OLACEFS | 2014 (Anual) | No | 3000 USD | Guatemala